## 長期予定
最終更新日 | cERL長期スケジュール
2010-04-16
|  | 2010年度 | [11 empty] | 2011年度 | [11 empty] | 2012年度
グループ | 工程 | 4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
全体予定 | cERLビーム運転
建物・インフラ・安全 | 放射線シールド
付帯設備（空調等）設置
安全インターロック等
放射線申請
電子銃・入射部 | 500kV第２電子銃本体
電子銃用高圧電源
診断用ビームライン
ドライブレーザー
入射器SC空洞 | ２セル超伝導空洞（３台）
入力カップラー（６台）
クライオモジュール
設置・試験
主SC空洞 | 高圧ガス申請
空洞２台製作
クライオスタット等製作
据付
RF | HLRF（H20補正予算分）
ＨＬＲＦ（H20補正以外）
LLRF
LLRF
ヘリウム冷凍機 | 完成検査・試験
電磁石 | 電磁石・電源
真空 | 真空系
ビーム診断・制御 | ビーム診断系
制御系（ハードウェア）
制御系（ソフトウェア）
設計
入札手続き
シールド建設
付帯設備設置
検討・設計
設置・試験
仕様検討
入札手続き
製作
ビーム運転
空洞３台製造
空洞 組込
完成検査
申請
空洞２台製作
縦測定
ジャケット
全体組立
申請
据付
完成検査
試運転（断続的）
設置・調整
試運転
本体組立・試験
電源製作
高圧試験
設計・製作・据付（AR南棟）
開発（10mA用）
東CH移設
東CH移設
東CH移設
ビーム試験 （AR南）
設計
製作
据付・アラインメント
試験
設計
製作
据付
設計
設計
製作
製作
設置
設置
設計
開発
試験
磁場測定
縦測定
縦測定
製作
ジャケット溶接
大電力試験
設置
入射部への設置、 完成検査、冷却開始
冷却試験 （低電力）
冷却試験 （大電力）
運転可能
クライオスタット等製作
ケーブル温度特性評価
ソフトウェア評価・開発
ビーム運転用ソフトウェア開発
入射空洞への配線・総合試験
運転
ケーブル敷設
ラック組み込み・総合試験
試運転